## Resumen
Análisis de Producto — Tsuru POS Frontend (fe/pos-system)
Fecha del análisis | 2026-09-07 (verticales por tipo de negocio)
Commit analizado | working tree (TSR-150…164 verticales)
Repo | chepelcr/tsuru-pos-system
Despliegue | https://app.tsuru.jcampos.dev
Documento fuente | docs/qa/POS_FE_QA_ANALYSIS.md (mantener ambos sincronizados)
Leyenda de estados
✅ Completo | Implementado en FE y conectado a un endpoint verificado en producción
🟡 Parcial | Funciona el flujo principal, pero hay partes pendientes o dependencias BE incompletas
⚠️ Sin verificar | FE implementado pero el contrato del endpoint NO está confirmado (TODO(verify-endpoint))
🔒 Bloqueado por backend | FE listo; el backend correspondiente es stub o no existe
❌ Faltante | No implementado, no accesible, o código muerto
Hojas por módulo | Funcionalidades | Alta prioridad
Autenticación | 6 | 3
Dashboard | 3 | 0
POS-Documentos | 12 | 12
Facturación-Hacienda | 6 | 6
Productos | 3 | 1
Categorías | 1 | 0
Clientes-B2B | 3 | 0
Pedidos | 8 | 5
Confirmaciones | 6 | 6
Reportes | 2 | 0
Sesiones-Puestos | 3 | 1
Roles-RBAC | 3 | 1
Config-Organización | 3 | 1
CMS-Storefront | 5 | 3
Programas | 1 | 0
Perfil | 1 | 0
Shell-Transversales | 12 | 3
Motor-Fiscal | 15 | 15
Catálogos-DataApi | 8 | 5
Código-Huérfano | 3 | 1
Verticales-TipoNegocio | 24 | 11
Riesgos críticos (roadmap §6) que QA debe conocer
ID | Descripción | TSR | Severidad
R1 | Credenciales fiscales (P12, PIN, ATV) en texto plano en Postgres y retornadas por GET; realm OAuth hardcodeado a staging | TSR-002, TSR-003 | Crítica (legal)
R2 | Verdad fiscal duplicada: dos asignadores de consecutivo, tres motores de impuestos sincronizados 'por convención' | TSR-004 | Crítica (legal)
R3 | Gateway de markets-api no valida userId↔sub; el RBAC confía en una validación inexistente | TSR-029 | Crítica (seguridad)
R4 | Servicios Python (sales/orders/data-api) sin checks de membresía; docs fiscales y credenciales ATV expuestos | TSR-030, TSR-031 | Crítica (seguridad)

## Autenticación
Funcionalidad | Descripción | Estado | Incidencia (TSR) | Bugs / Riesgos | Prioridad QA
Login / Logout | Cognito vía Amplify (AuthContext); guarda redirectAfterLogin | ✅ Completo | TSR-008 | Credenciales ya no se guardan en sessionStorage; elimina cualquier valor legacy | Alta
Registro | Multi-paso con ubicación estructurada (cascada CR) + panel Sibö/cacao (TSR-113) | ✅ Completo | TSR-008 | Verificación usa autoSignIn de Amplify sin persistir password | Alta
Verificación de email | OTP Cognito; requerida antes de entrar | ✅ Completo | — | SES en sandbox: correos solo a direcciones verificadas (roadmap §7 paso 2) | Alta
Recuperar/restablecer contraseña | Flujo Cognito completo | ✅ Completo | — | — | Media
Invitaciones (/join/:token) | Aceptar invitación a organización | 🟡 Parcial | TSR-012 | Botón 'Rechazar' es no-op; redirects ?redirect= se pierden | Media
Selección/creación de org | SelectOrganization, CreateOrganization (onboarding) | ✅ Completo | TSR-117 | Re-link de org por email tras pool nuevo de Cognito (verificar) | Media

## Dashboard
Funcionalidad | Descripción | Estado | Incidencia (TSR) | Bugs / Riesgos | Prioridad QA
Widgets de inicio | SalesChart, LiveStationsPanel, TopProductsPanel con datos reales de GET …/dashboard | ✅ Completo | — | — | Media
Acciones rápidas de documento | Crear factura/tiquete, ver documentos (RBAC doc-type) | ✅ Completo | TSR-109 | — | Media
Compartir QR | QrShareModal con URL del storefront | ✅ Completo | — | — | Baja

## POS-Documentos
Funcionalidad | Descripción | Estado | Incidencia (TSR) | Bugs / Riesgos | Prioridad QA
Carrito + catálogo | ProductGrid/ProductsPanel, CartSidebar, Zustand persistido, sync offline (Dexie) | ✅ Completo | TSR-122 | Carrito compartido entre tabs de documento (TASKS.md T7.4-futuro) | Alta
Detalle de línea | LineDetailDrawer: impuestos Hacienda v4.4 (01–12/99, CABYS) y descuentos | ✅ Completo | TSR-004 | Motor TS espejo del Python; deriva = facturas legalmente incorrectas | Alta
6 tipos de documento | FE(01), TE(04), NC(03), ND(02), FC(08), FExp(09) — submódulo RBAC de creación por tipo (documents/fe…fexp) | ✅ Completo | TSR-109 | Cajero restringido debe ver SOLO FE+TE en los 3 menús de creación | Alta
Checkout — sección Documento | Condición de venta, actividad económica registrada de la org, plazo de crédito, moneda | ✅ Completo | TSR-006 | Auto-selecciona primera actividad activa; bloquea envío sin actividad configurada | Alta
Checkout — sección Pagos | Pagos múltiples: efectivo 01, tarjeta 02, cheque 03, transferencia 04, SINPE 06, otro 99 | ✅ Completo | — | Σ pagos == total NO se valida en BE — probar pagos que no cuadran | Alta
Checkout — sección Receptor | ReceiverPicker + borrador con cascada de ubicación CR (neighborhood_id → nombre) | ✅ Completo | — | Receptor obligatorio según tipo de doc (FE sí, TE no) — probar matriz | Alta
Checkout — Referencias y Copias | ReferencesSection (disponible en TODOS los documentos; obligatoria en NC/ND/REP y en FE con exoneración local) + CopiesSection (correos en copia) | ✅ Completo | TSR-126 | Antes limitada a NC/ND y descartaba lo capturado en otros tipos | Alta
Multi-moneda del documento | Precios base CRC; doc en USD/EUR divide líneas y totales por exchange_rate (UI + payload) | ✅ Completo | — | Redondeo tras la división — comparar totales FE vs BE en moneda extranjera | Alta
Venta offline | Persiste primero en IndexedDB, intenta POST inmediato y reenvía desde la app autenticada al reconectar/iniciar sesión | ✅ Completo | TSR-130 | Queue con estados/reintentos + token fresco; Idempotency-Key compartida con sales-be. Probar reconexión real y errores permanentes | Alta
Recibo de checkout | Resultado confirmado o encolado; conserva resumen y tab hasta iniciar Nueva venta | ✅ Completo | TSR-131 | Snapshot de total/items previo al clear; probar cierre por botón, Escape y receipt queued | Alta
Cierre de caja | ClosingFlow.tsx (450 líneas, BE con soporte completo) | ❌ Faltante | TSR-005 | Componente nunca montado — el ciclo de cajero no se puede cerrar desde la UI | Alta
Apertura de sesión / turno | Selección de sesión activa; turno server-side pendiente | 🟡 Parcial | TSR-005 | Turno server-side al iniciar sesión no implementado | Alta

## Facturación-Hacienda
Funcionalidad | Descripción | Estado | Incidencia (TSR) | Bugs / Riesgos | Prioridad QA
Lista/detalle de documentos | Emitidos y recibidos, badges ATV, 'Pendiente' para PDF/XML nulos | ✅ Completo | — | — | Alta
Emisión (pipeline completo) | clave/consecutivo → XML → XAdES → ATV → poll → PDF → correo | 🟡 Parcial | TSR-001, TSR-007 | x-user-id spoofable en sales-api (default 'anonymous') — auditoría de docs legales | Alta
Regenerar XML / reenviar notificación | DocumentActionModal: PDF, descarga, validación, reenviar, aceptar/rechazar | 🔒 Bloqueado por backend | TSR-009 | Los dos endpoints jbiller son stubs — el botón existe, el BE no hace nada real | Alta
Aceptación de docs recibidos | Aceptar / parcial / rechazar con envío a Hacienda | ✅ Completo | TSR-119 | Acciones y estados traducidos ES/EN | Alta
Búsqueda compleja / filtros | ComplexSearchModal, DocumentTypesFilter, fechas/tipos/montos | 🟡 Parcial | — | Contrato de filtros del sales-api WIP; FE envía filtros que el parser BE no soporta | Alta
Credenciales fiscales de la org | P12/PIN/ATV (tarjeta Hacienda en org-settings) | ✅ Completo | TSR-002, TSR-003 | CRÍTICO legal: credenciales en claro en BD y en GET; realm OAuth hardcodeado a staging | Alta

## Productos
Funcionalidad | Descripción | Estado | Incidencia (TSR) | Bugs / Riesgos | Prioridad QA
CRUD de productos | ProductDrawerForm con 11 secciones fiscales (CABYS, IVA, descuentos, empaques, inventario) | ✅ Completo | — | Verificar mismo TaxCalculationService que LineDetailDrawer (TASKS.md T7.3) | Alta
Importación Excel/CSV | ProductExcelUpload carga masiva | ⚠️ Sin verificar | — | TODO(verify-endpoint) en ProductExcelUpload.tsx:95 | Media
Acciones masivas | ProductBulkBar: activar/desactivar + seleccionar todo | ✅ Completo | — | — | Media

## Categorías
Funcionalidad | Descripción | Estado | Incidencia (TSR) | Bugs / Riesgos | Prioridad QA
CRUD de categorías | Página standalone con drawer (antes solo dropdown de lectura) | ✅ Completo | — | Escrituras POST/PUT/DELETE con TODO(verify-endpoint) en useCategories.ts | Media

## Clientes-B2B
Funcionalidad | Descripción | Estado | Incidencia (TSR) | Bugs / Riesgos | Prioridad QA
CRUD de clientes | Lista + detalle (Resumen/Pedidos/Tiendas/Departamentos), notas, WhatsApp | ✅ Completo | — | — | Media
Tiendas y departamentos | ClientStoresList, ClientDepartmentsList (capa B2B) | ⚠️ Sin verificar | — | useStores.ts y useDepartments.ts con TODO(verify-endpoint) | Media
Historial de pedidos | ClientOrderHistory real | ⚠️ Sin verificar | — | useClientOrders.ts sigue sin verificar; llaves comingSoon* eliminadas | Media

## Pedidos
Funcionalidad | Descripción | Estado | Incidencia (TSR) | Bugs / Riesgos | Prioridad QA
Lista con búsqueda y paginación | OrdersPage: búsqueda + paginación normalizada (tolera snake_case y camelCase del BE) | ✅ Completo | — | — | Media
Filtros avanzados | OrdersFiltersModal: multi-estado (default excluye entregados+cancelados), doble rango de fechas, sort 6 vías | 🟡 Parcial | TSR-013 | String compuesto 'search' — TODO(verify-endpoint): sin confirmar que el BE lo parsee (useOrders.ts:121) | Alta
Detalle del pedido | OrderDetailPage: timeline de estados, líneas, cliente/proveedor/envío, totales | ✅ Completo | — | Fechas DD/MM/YYYY string — probar malformadas | Media
Transiciones de estado | pending→processing→shipped→delivered/cancelled vía PATCH con código numérico 1–5 | ⚠️ Sin verificar | TSR-013 | Legacy usaba PUT /status, POS usa PATCH — contrato sin confirmar (useOrders.ts:174) | Alta
Importación Excel de pedidos | OrderExcelUpload + XlsxDropZone → base64 POST /orders/parse | ⚠️ Sin verificar | TSR-013 | TODO(verify-endpoint) en shape {data,name,contentType} (useOrders.ts:209) | Alta
Reprocesar pedido | ReprocessDialog + ReportColorSelector → POST /orders/{doc}/reprocess {color} | ⚠️ Sin verificar | TSR-013 | TODO(verify-endpoint) (useOrders.ts:194) | Alta
Cross-docking (pedidos tipo 73) | CrossdockingUploadDialog (Excel+color) → crossdocking/parse; Summaries (ítems/cajas/puntos); PDFPreview (iframe) | ⚠️ Sin verificar | TSR-013 | TODO(verify-endpoint) (useOrders.ts:226); tipo 73 = código mágico del dominio | Alta
Adjuntos del pedido | Descargas: PDF del pedido, Excel original, 'nuevo reporte' | ✅ Completo | — | Probar adjuntos nulos (pedido sin reprocesar) | Media

## Confirmaciones
Funcionalidad | Descripción | Estado | Incidencia (TSR) | Bugs / Riesgos | Prioridad QA
Lista / detalle | ConfirmationsPage + ConfirmationDetailPage (ConfirmationCard) | ⚠️ Sin verificar | TSR-013 | Todo useConfirmations.ts con TODO(verify-endpoint) | Alta
Crear confirmación | CreateConfirmationDialog + OrderMultiPicker (selección múltiple de pedidos) | ⚠️ Sin verificar | TSR-013 | — | Alta
Agregar pedidos a confirmación | AddOrdersDialog → PUT | ⚠️ Sin verificar | TSR-013 | — | Alta
Cambiar estado de confirmación | Reusa la máquina de estados de pedidos | ⚠️ Sin verificar | TSR-013 | — | Alta
Quitar pedido de confirmación | DELETE (tolera respuesta 204 vacía) | ⚠️ Sin verificar | TSR-013 | — | Alta
Correos de entrega | Notificación por cliente al confirmar | 🔒 Bloqueado por backend | TSR-013 | BE con branding 'Modas Laura' y EMAIL_RECIPIENT estático (email_service.py) | Alta

## Reportes
Funcionalidad | Descripción | Estado | Incidencia (TSR) | Bugs / Riesgos | Prioridad QA
Reportes de sesión/ventas | Reporte básico por sesión (ReportePage) | ✅ Completo | — | — | Media
Analytics | Consumidores de orgPath('/analytics') existen | ⚠️ Sin verificar | TSR-014 | Endpoints de analytics en markets-api sin verificar | Media

## Sesiones-Puestos
Funcionalidad | Descripción | Estado | Incidencia (TSR) | Bugs / Riesgos | Prioridad QA
Sesiones | SessionsPage + SessionConfig (creación multi-paso) | ✅ Completo | — | Tormenta de refetch ya corregida (cache 5 min) — verificar que no regresó | Media
Puestos (sucursales/terminales) | PuestosPage, catálogo de tipos de sucursal | 🟡 Parcial | — | useBranchTypes con TODO — catálogo en proceso en cross-app-be | Media
Aprobación de cierres | Autorización de cierre de caja | 🔒 Bloqueado por backend | TSR-010 | is_manager default True en BE — cualquier usuario aprueba cierres | Alta

## Roles-RBAC
Funcionalidad | Descripción | Estado | Incidencia (TSR) | Bugs / Riesgos | Prioridad QA
Gestión de miembros | Invitar, asignar rol, remover | ✅ Completo | TSR-024 | — | Media
Roles y matriz de permisos | RolesPage + RoleDrawerForm + PermissionMatrix org-scoped; catálogo espejo 1:1 del sidebar | ✅ Completo | TSR-037 | — | Media
Gating de acciones app-wide | 133 elementos gateados (hide-not-disable) + nav + doc-types + org-settings por tarjeta | ✅ Completo | TSR-110, TSR-038, TSR-109, TSR-107 | usePermissions() fail-open mientras RBAC_ENFORCEMENT=log — no confiable hasta el flip (TSR-027) | Alta

## Config-Organización
Funcionalidad | Descripción | Estado | Incidencia (TSR) | Bugs / Riesgos | Prioridad QA
9 tarjetas de configuración | Hub + sub-páginas con RBAC por tarjeta; falso 'Pendiente' resuelto | ✅ Completo | TSR-107, TSR-108 | Endpoints puntuales de storefront-settings con TODO(verify-endpoint) (migración 05) | Media
Configuración Hacienda | Stepper de credenciales fiscales | ✅ Completo | TSR-002 | Credenciales en claro (crítico legal) — ver hoja Facturación | Alta
Tema por organización | Persistencia en organization_settings.theme | ✅ Completo | TSR-108 | — | Baja

## CMS-Storefront
Funcionalidad | Descripción | Estado | Incidencia (TSR) | Bugs / Riesgos | Prioridad QA
Editor de contenido (CMS) | Páginas/secciones del storefront (useCmsContent) | ⚠️ Sin verificar | TSR-129 | RIESGO MÁS ALTO: migración 04 lo marcó 'módulo más riesgoso'; endpoints nunca ejercitados por el POS | Alta
Galería de medios | Registro de media server-backed (useMediaLibrary) | 🟡 Parcial | — | Relativamente nuevo; probar subida/borrado | Media
Galería de plantillas | Aplicar plantilla vía PUT …/organizations/{org}/template idempotente ({templateId, includeCategories}; null = desasignar) | ✅ Completo | — | Endpoint dedicado verificado (2026-06-13) | Media
Pipeline de publicación del POS | useDeployments (markets-api): pre-deployment ready → publish → historial poll 5s (building/uploading/success/error) | ⚠️ Sin verificar | TSR-129 | 'None of these endpoints are currently exercised by POS'; compite con el pipeline real de sitios org | Alta
Despliegue real de sitios org (provisioner) | Backend sales-be (TSR-118 W2, vivo 2026-07-03): SNS ORGANIZATION_REGISTERED/TEMPLATE_UPDATED → espejo del bundle → config.json live → {subdomain}.stores.tsuru.jcampos.dev | 🟡 Parcial | TSR-118, TSR-129 | Sin UI en el POS (ni trigger ni estado); bundles de ejemplo predatan W1/W4 — sitio org renderiza shell pero no carga datos hasta rebuild con firma guest. QA E2E: registrar org → sitio vivo → datos | Alta

## Programas
Funcionalidad | Descripción | Estado | Incidencia (TSR) | Bugs / Riesgos | Prioridad QA
Programas (type=program) | Submódulo template-gated (TSR-118 W12) | 🟡 Parcial | TSR-118 | Filtro type puede no existir en BE; la página degrada a estado vacío | Media

## Perfil
Funcionalidad | Descripción | Estado | Incidencia (TSR) | Bugs / Riesgos | Prioridad QA
Editar perfil | Nombre/usuario (PUT /api/users/{userId}/profile); contraseña vía Cognito | ✅ Completo | — | useProfile.ts con TODO(verify-endpoint) puntual | Baja

## Shell-Transversales
Funcionalidad | Descripción | Estado | Incidencia (TSR) | Bugs / Riesgos | Prioridad QA
Sidebar + navegación | DashboardSidebar con RBAC (NAV_PERMISSION), drawer móvil, toggle colapsable, rol org-scoped en footer | ✅ Completo | TSR-038, TSR-111 | — | Media
Campana de notificaciones | Centro persistido por usuario (app_notifications + user_notifications) con push en tiempo real por AppSync Events; el contexto en memoria queda para avisos efímeros de la app | ✅ Completo | TSR-238 (cierra TSR-128) | Hidrata una vez y vive de eventos empujados (staleTime: Infinity, sin refetchInterval). Verificar badge, marcar leída/todas, reconexión y rechazo de canal ajeno | Alta
Modo oscuro | useDarkMode (clase dark + variables CSS); toggle en AuthNavbar y DashboardHeader | ✅ Completo | — | Recorrer páginas clave en dark — regla: cero colores hardcodeados | Media
Cambio de idioma ES/EN | useLanguageSwitch en auth + dashboard; ES default | ✅ Completo | TSR-119 | Fugas conocidas de documentos corregidas; mantener recorrido EN | Alta
Offline / sincronización | Dexie v2 + PendingSalesSyncBridge autenticado; SyncPill online/offline/syncing/pending/error | ✅ Completo | TSR-130 | SW ya no reenvía ventas; validar reconexión, reinicio y aislamiento por usuario | Alta
Exportar CSV | Botón CSV en ReportePage (generación en navegador) | ✅ Completo | — | Verificar escape de comillas/comas y acentos | Media
Exportar PDF | 'Descargar PDF' en ReportePage (html2canvas + jsPDF, A4) | ✅ Completo | — | Render de canvas en reportes largos | Media
Impresión de ticket 80 mm | Ticket generado en el backend (ticket.html → wkhtmltopdf 72 mm → S3), expuesto en attachments.ticket_url | ✅ Completo | TSR-127 | Regenera a propósito para tomar el consecutivo/QR tras facturar. Faltan comandas por estación | Media
Paginación | Componente Pagination compartido en todas las listas | ✅ Completo | — | — | Baja
Estados de carga/error | Skeletons por página, ErrorBox, EmptyState, PageTransition | ✅ Completo | — | — | Baja
Responsive / móvil | Drawers móviles, panel de notificaciones centrado, toolbar container-queries | ✅ Completo | TSR-111, TSR-132 | Drawers/modales usan portal + overlay stack; probar página scrolleada y overlays anidados | Media
Sesión y token | Amplify/Cognito refresh automático; getToken() en los 4 clientes API | ✅ Completo | — | Probar expiración de sesión larga (>1h abierta) | Media

## Motor-Fiscal
Funcionalidad | Descripción | Estado | Incidencia (TSR) | Bugs / Riesgos | Prioridad QA
Los 10 tipos de impuesto | 01 IVA, 02 ISC, 03 IUC, 04 ISEBA, 05 ISEBEC, 06 IPT, 07 IVACE, 08 IVARBU, 12 ISEC (5% fijo), 99 Otros — cada uno con su fórmula (taxCalculationService.ts) | ✅ Completo | TSR-004 | Motor TS espejo del Python sin contract tests — deriva = facturas incorrectas | Alta
IVACE (07) base manual | Base imponible manual con validador base_amount ≥ subtotal tras descuento (IvaTaxSection) | ✅ Completo | — | — | Alta
IVARBU (08) por factor | factor × subtotal (catálogo de factores) | ✅ Completo | — | — | Alta
Impuestos de monto específico (03/04/05/06) | Requieren tax_amount_id + quantity (+ percentage/volume_consumption); montos de useAllTaxAmounts aplanados a TaxAmountsById | ✅ Completo | — | Dos rutas de resolución (monto inline al seleccionar vs catálogo) — probar ambas | Alta
ISEBEC (05) por prefijo CABYS | 3401* (alcohólicas: tarifa por % alcohol) vs 2202* (no alcohólicas: monto manual con volume_consumption) | ✅ Completo | — | Branching por prefijo CABYS — caso de borde clave | Alta
Impuesto asumido por fábrica | Routing ISEC/IUC vía has_factory_tax; otros especiales vía config estática; IVA absorbido con descuentos 01/03 (Nota 20) | ✅ Completo | — | Lógica más compleja del motor — matriz de casos obligatoria | Alta
IVA sobre base original | Descuentos 01/03 y 02 (IVA-al-cliente) calculan IVA sobre subtotal PRE-descuento; export igual | ✅ Completo | — | — | Alta
CABYS → IVA automático | useCabysSearch retorna tax_rate.code Y percentage; ambos se auto-aplican al seleccionar | ✅ Completo | TSR-258 | El CÓDIGO identifica el tratamiento (exento 10, no sujeto 11 y crédito pleno 01 son todos 0%); antes solo viajaba el porcentaje en una de las dos rutas de guardado | Alta
Cascada de descuentos secuencial | Hasta 5 descuentos en cascada al remanente (NO suma de %); monto absoluto gana; clamp a [0, remanente] | ✅ Completo | — | — | Alta
Tipos de descuento 01/02/03/99 | Regalía (01), Regalía-IVA-al-cliente (02), Bonificación (03), Otro (99 exige reason, error REASON_REQUIRED) | ✅ Completo | — | CLAUDE.md del repo documenta el código viejo NATURE_DISCOUNT_REQUIRED (drift doc-vs-código) | Alta
Exoneraciones | Bloque Exoneracion v4.4 POR IMPUESTO (tipo 01–11/99, institución, artículo, inciso, tarifa); MontoExonerado = impuesto × tarifa ÷ 100 se resta de net_tax sin tocar BaseImponible | ✅ Completo | TSR-124 | Dos superficies: line-detail (por venta) y producto (artículo siempre exonerado). Probar 100% y parcial; que NO se exonere un IVA ya asumido por el emisor; que una autorización LOCAL (04/11) exija referencia; códigos 01/05/06/07 solo en NC/ND | Alta
Otros cargos (documento) | Bloque OtherCharges v4.4 (códigos 01–10/99, hasta 15/doc; 04 exige tercero) | ❌ Faltante | TSR-125 | No implementado en FE ni en BE de ventas; useAllOtherCharges sin usar | Alta
Referencias | ReferencesSection en todos los documentos; obligatoria en NC/ND/REP y FE con exoneración local; restricciones por tipo de documento aplicadas | ✅ Completo | TSR-126 | El enum del BE estaba mal en 8 de 14 códigos (06 es Devolución de mercancía, no sustitución por contingencia) y rechazaba el 17. Probar: sustituir un comprobante provisional/de contingencia desde una Factura; other_type/other_code con 99; Razon obligatoria; tope de 10; que el desplegable no ofrezca 17 fuera de REP ni 16 fuera de FEC | Alta
Suma de medios de pago | Regla Σ MedioPago == TotalComprobante | 🔒 Bloqueado por backend | — | No se valida en el BE de ventas (CALCULATION_AUDIT §4) — probar pagos que no cuadran | Alta
Redondeo | Decimal(18,5), round-half-up en el 6º dígito según spec | ⚠️ Sin verificar | TSR-004 | FE opera en float de JS; verificar contra totales del BE | Alta

## Catálogos-DataApi
Funcionalidad | Descripción | Estado | Incidencia (TSR) | Bugs / Riesgos | Prioridad QA
Catálogos fiscales en línea/producto | useAllTaxes/TaxRates/TaxFactors/TaxAmounts/DiscountTypes/FactoryTaxCharges/CabysSearch/MeasurementUnits/ProductTypes → LineDetailDrawer, TaxesTab, Iva/OtherTaxSection, FiscalInfo*, ProductDrawerForm | ✅ Completo | — | Si data-api cae, el form fiscal queda sin opciones — probar estados de error/carga | Alta
Catálogos de checkout | useAllSaleConditions (DocumentSection), useAllPayments (PaymentSection), useAllReferenceCodes/References (ReferencesSection), useAllCurrencies | ✅ Completo | — | — | Alta
Catálogos de clientes | useAllIdentifications/Countries/CustomerTypes en ClientFormBody/IdentitySection; cascada CR useStates/Counties/Districts/Neighborhoods | ✅ Completo | — | — | Media
Catálogos de org registrada (Hacienda) | useTaxpayerInfo + useAllIdentifications/Countries en HaciendaInfoStep (consulta de contribuyente real) | ✅ Completo | — | — | Alta
Tipo de cambio | useExchangeRates → ExchangeRateContext; conversión en ProductGrid, CartRow/Sidebar/LineEditor, Receipt, CheckoutDrawer | ✅ Completo | — | Roto hasta 65f2ca9 por URL default; verificar ₡/USD/EUR en cada superficie | Alta
Versiones de documento | useAllDocumentVersions → DocumentVersionContext (v4.4); auto-inyección de document_version_id | ✅ Completo | — | No pasar document_version_id manualmente (regla del repo) | Media
Cache agresivo de catálogos | staleTime 24h, gcTime 7d, persistido a localStorage (pos-system-rq-cache, maxAge 7d) | ✅ Completo | — | Cambio de catálogo puede tardar hasta 7 días en reflejarse: el feed de invalidación (useCatalogInvalidationFeed) está montado pero el servicio BE de notificaciones NO existe aún (docs/CATALOG_INVALIDATION_TODO.md) | Alta
Catálogos sin consumidor | useAllOtherCharges (TSR-125), useAllDocumentTypes, PharmaceuticalForms, Regimes, NationalTaxpayerCompanies, NotificationCodes, Transactions, TaxConditions, TaxRateCodes, useDollarRate/useEuroRate | ❌ Faltante | TSR-125 | Actividades ya vienen de la org registrada; los demás hooks siguen sin UI. useAllExemptions/useExemptionValidation/useAllExemptionIssuingInstitutions ya se consumen (TSR-124) | Media

## Código-Huérfano
Funcionalidad | Descripción | Estado | Incidencia (TSR) | Bugs / Riesgos | Prioridad QA
AnalyticsPage / AssignmentsPage | Páginas admin en src/pages/dashboard/ sin ruta ni import — inaccesibles | ❌ Faltante | TSR-120 | Decisión de producto: migrar o borrar | Baja
Flujo de dispositivo src/pages/pos/* | SessionSetup/InventoryOpening/Payment/Success — documentado pero no cableado en Routes.tsx | ❌ Faltante | TSR-120 | — | Baja
ClosingFlow.tsx | 450 líneas de cierre de caja con BE listo, nunca montado | ❌ Faltante | TSR-005 | Funcionalidad faltante, no solo código muerto | Alta

## Verticales-TipoNegocio
Funcionalidad | Descripción | Estado | Incidencia (TSR) | Bugs / Riesgos | Prioridad QA
Tipo de negocio | 9 tipos + 2 toggles independientes (is_retail_supplier, is_pyme). Ya no escribe permisos: decide qué promueve la app | ✅ Completo | TSR-150 · TSR-240 | Los toggles NO son tipos: un minisúper puede ser PYME *y* proveedor de cadena | Media
Gating de verticales | Eliminado: toda organización tiene todos los módulos. hasVertical solo consulta la preferencia de visibilidad de la org | ✅ Completo | TSR-240 (revierte el gating de TSR-150) | El tipo de negocio describe lo que un negocio suele hacer, no lo que le está permitido. Verificar que un minisúper abra Mesas y que los roles ya no dependan del tipo | Alta
Onboarding progresivo | Paso 1 se revela en beats (nombre → tipo → toggles → resumen) | ✅ Completo | TSR-150 | El resumen se deriva de BUSINESS_TYPE_EMPHASIS, no de copy fijo | Media
Pedido manual — 2 tarjetas | Documento ausente (no colapsado); Pago eliminado; toggle proforma; número editable | ✅ Completo | TSR-151 | Punto de entrega sin texto libre: registrado / receptor / cascada CR | Alta
Endpoint pedidos manuales | POST /orders discriminado por source; totales recalculados; Idempotency-Key | ✅ Completo | TSR-152 | El cuerpo del storefront (sin source) sigue validando igual — verificado | Alta
SelectField | Listbox propio, teclado + ARIA; 32 archivos convertidos sin tocar handlers | ✅ Completo | TSR-153 | Un <option> nativo no se puede estilizar; el popup lo dibuja el SO | Media
Menú 'Más' de pagos | Bug de capas CSS: .dropdown-menu fuera de @layer ganaba a las utilities | ✅ Completo | TSR-153 | Verificado en el CSS compilado | Alta
Mesas / cuentas abiertas | Full-stack; una cuenta de bar es una mesa dinámica | ✅ Completo | TSR-154 | Direccionadas por branch_code entero (TSR-149) | Media
Combos | Explotan en componentes al agregar al carrito | ✅ Completo | TSR-154 | Un combo con 13% y exento no puede ser una línea plana en un comprobante fiscal | Alta
Servicio 10% | Línea propia, nunca recargo sobre el total | ✅ Completo | TSR-154 | Se excluye de su propia base o se compone en cada recálculo | Alta
Cuenta dividida | Por línea o en partes iguales; N documentos | ✅ Completo | TSR-154 | sharesReconcile verifica que las partes sumen la cuenta original | Alta
Búsqueda por código | Sin gate — cualquier organización | ✅ Completo | TSR-155 | Verificado contra datos reales de dev; funciona sin conexión | Alta
Código de balanza | Peso/precio embebido en EAN-13, parametrizable | ✅ Completo | TSR-155 | El layout no está estandarizado: cada tienda configura su balanza | Media
Proformas | Estado quote, no un tipo de documento | ✅ Completo | TSR-156 | Guarda bloquea quote → delivered: una cotización sin aprobar no debe facturarse | Alta
Puntos de venta manuales | CRUD junto al importador de Excel | ✅ Completo | TSR-157 | Totales derivados; sobre-asignar devuelve 422 nombrando la línea | Media
Happy hour | Ventanas que cruzan medianoche; nunca sube el precio | ✅ Completo | TSR-158 | El servidor re-resuelve al enviar: el reloj del cliente no fija precios fiscales | Alta
Lotes / FEFO | Primero el que vence, no el que llegó | ✅ Completo | TSR-159 | Stock sin fecha va al final; 0 días = vence hoy | Media
Facturación recurrente | Cadencia con recorte de mes | ✅ Completo | TSR-160 | Genera borrador, nunca transmite; falta EventBridge | Media
Unidades con conversión | Stock en rollos, venta por metro | ✅ Completo | TSR-161 | Factor 0 rechazado; price_override gana | Baja
Agenda | Un módulo, dos verticales (salón y taller) | ✅ Completo | TSR-162 | asset_id nullable: el salón agenda una persona, el taller persona + vehículo | Media
Órdenes de trabajo | PM con order_type='work_order' | ✅ Completo | TSR-163 | No es una entidad nueva; client_assets sí, para historial por activo | Media
Importación Excel estructurada | Descuento 07 Comercial + impuestos del producto | ✅ Completo | TSR-152 | Sólo 01/03 desvían IVA a fábrica; 07 debe seguir siendo rebaja de precio | Alta
Ticket 80 mm | Generado en el backend (ticket.html → wkhtmltopdf → S3) | ✅ Completo | TSR-127 | Se descartó imprimir en el navegador: dos maquetadores harían que una reimpresión no coincida con el original | Media
Ferias | Fuera del selector a propósito | ❌ Faltante | TSR-164 | Es agrupación multi-organización, no un tipo de negocio | Baja

## Hallazgos
TSR | Hallazgo | Detalle / evidencia | Severidad
TSR-119 | Fugas de i18n: español hardcodeado en componentes de documentos | Resuelto 2026-08-06: acciones, estados, filtros y ordenamiento usan llaves ES/EN; llaves muertas clients.orders.comingSoon* eliminadas | Media
TSR-120 | Páginas huérfanas sin decisión de producto | AnalyticsPage.tsx y AssignmentsPage.tsx sin ruta; flujo cajero src/pages/pos/* sin cablear. Decidir: migrar o eliminar | Baja
TSR-121 | Higiene de repo: .env.example y README obsoletos | .env.example apunta a markets-api.jcampos.dev / orders-api.jcampos.dev (pre-rebrand) y nombra 'JMarkets POS'; README.md es boilerplate npm en un repo pnpm | Baja
TSR-122 | Carrito compartido entre tabs de documento | El estado del carrito no se persiste/restaura por tab (TASKS.md T7.4-futuro); editar dos documentos en paralelo mezcla líneas | Media
TSR-123 | Documento de análisis QA (md + xlsx) | Entregable de preparación de QA — Done | —
TSR-124 | Exoneraciones v4.4 sin UI — RESUELTO 2026-09-12 | Modelado POR IMPUESTO (como en el XML, donde Exoneracion va dentro de cada Impuesto) y no por línea; en el pedido viaja dentro del JSONB order_line.taxes que ya espeja la forma del impuesto del documento, así que no hubo migración. sales-be no necesitó nada: ya validaba, persistía y mapeaba el bloque; el hueco era solo del cliente y del salto por el pedido | Alta
TSR-125 | Otros cargos (documento) no implementado | Bloque OtherCharges v4.4 (códigos 01–10/99, hasta 15/doc) ausente en FE y en el BE de ventas; useAllOtherCharges sin usar; además Σ MedioPago == TotalComprobante no se valida en BE | Alta
TSR-126 | Referencias NC/ND parciales — RESUELTO 2026-09-12 (alcance ampliado) | El enum ReferenceCode contradecía al catálogo y al documento de análisis en 8 de 14 códigos, inventaba 03 y 13 y omitía el 17 (REP imposible de emitir). La POS además las limitaba a NC/ND y DESCARTABA lo capturado en otros tipos, dejando inalcanzable la sustitución por contingencia. type/number/date/Razon se validaban al construir el XML, es decir después de consumir un consecutivo | Alta
TSR-127 | Impresión de ticket — RESUELTO (backend) | PRINT_RECEIPT.md referencia src/pages/pos/POSPage.tsx (ya no existe); único window.print en ReportePage; Receipt.tsx del checkout no imprime — un POS que no imprime recibos | Alta
TSR-128 | Notificaciones sin backend ni persistencia — RESUELTO por TSR-238 | Centro de notificaciones persistido (dos tablas: evento vs. estado de lectura por destinatario), lambda user-notifications y push por AppSync Events sin polling. El contexto en memoria queda para avisos efímeros con clave i18n | Media
TSR-237 | Puesto y terminal bloqueaban el POS completo | Resuelto 2026-09-10: eran una precondición a pantalla completa; ahora son dos campos del documento (tarjeta Sucursal y terminal en el checkout), resueltos solos (asignación → selección vigente → primera sucursal con terminal). SessionSetupScreen eliminado | Alta
TSR-238 | Centro de notificaciones en tiempo real | Resuelto (código) 2026-09-10 — falta desplegar: migración, stack AppSync y VITE_APPSYNC_EVENTS_URL. Ver roadmap §7 paso 14 | Alta
TSR-239 | El veredicto de Hacienda no llegaba a quien emitió | Resuelto (código) 2026-09-10: aceptado/rechazado se notifica al emisor con los motivos de Hacienda y el clic abre el detalle del documento | Alta
TSR-240 | El tipo de negocio limitaba funciones y roles | Resuelto (código) 2026-09-10: todas las orgs tienen todos los módulos; el tipo solo decide qué se promueve. Ocultar una superficie pasa a ser preferencia reversible de la org. Requiere re-ejecutar db:seed:org-modules | Alta
TSR-241 | Facturar un pedido dejaba vacíos departamento y punto de entrega | Resuelto 2026-09-10: el pedido trae códigos (department_code, gln) y los selects van por UUID; ahora se resuelven los ids contra las listas y se escriben de vuelta en el formulario | Alta
TSR-242 | Escribir en un select abierto no buscaba | Resuelto 2026-09-10: el filtro solo existía con >=8 opciones; ahora escribir filtra siempre y revela el cuadro de búsqueda | Media
TSR-243 | El desplegable de CABYS no aparecía en el formulario de producto | Resuelto 2026-09-10: la busqueda si corria y los resultados si se pintaban, detras del drawer. Ambos selectores portaban a body con z-popover (80) mientras el formulario es un Drawer en z-drawer (200). Ahora usan OverlayPortal en z-drawer-modal y posicion fixed que sobrevive al scroll del drawer | Alta
TSR-129 | Dos pipelines de despliegue sin reconciliar | El POS surfacea el pipeline markets-api (pre-deployments→publish→history), nunca ejercitado; el despliegue REAL de sitios org es el provisioner de sales-be (TSR-118 W2, vivo), sin UI en el POS. Decidir cuál superficie el POS y verificar/retirar el otro | Alta
TSR-130 | Replay de ventas offline roto (BUG confirmado) | Resuelto 2026-08-06: replay autenticado en primer plano con token fresco, queue Dexie v2, estados/reintentos, aislamiento por usuario e idempotencia org-scoped en sales-be | Alta
TSR-131 | Recibo de checkout perdía totales y cerraba el tab antes del resultado | Resuelto 2026-08-06: snapshot previo al clear, recibo confirmado/encolado persistente y cierre del tab únicamente al iniciar Nueva venta | Alta
TSR-132 | Drawers/modales ocultos o recortados por scroll/transform | Resuelto 2026-08-06: portal al body, overlay stack, body lock ref-counted, Escape/backdrop topmost, focus trap/restoration, dialog y 100dvh; 3 tests | Alta
TSR-133 | Bundle principal del POS supera 500 KB | Build 2026-08-06: ~1.49 MB minificado / ~365 KB gzip. Separar rutas/chunks en un trabajo de performance independiente | Media